П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации  Камешковского района

Владимирской области

от 27.12.2010                                                                                                              № 1209

Об организационно-техническом обеспечении выборов

депутатов Совета народных депутатов Камешковского

района пятого созыва 13 марта 2011 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ  «Избирательный кодекс Владимирской области», решением Совета народных депутатов Камешковского района от 14.12.2010 № 691 «О назначении даты выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва», в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, повышения их правовой культуры, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва 13 марта 2011 года (приложение №1).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории района:

2.1. Провести мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва.

2.2. Предоставить соответствующим избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для работы, голосования, хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи и техническое оборудование.

2.3. Совместно с органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Камешковского района, представить в соответствующие избирательные комиссии сведения для формирования и ведения регистра избирателей.

3. Рекомендовать отделу внутренних дел Камешковского района (Самсонов А.И.), Государственному учреждению «8 отряд государственной противопожарной службы по Владимирской области» (Иванов А.И.) обеспечить в период проведения избирательной кампании на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, пожарную безопасность помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.

4. Рекомендовать линейно-техническому участку города Камешково Цеха комплексного технического обслуживания электросвязи № 4 Центра технической эксплуатации телекоммуникаций Владимирского филиала ОАО «Центр-Телеком» (Н.И. Назимова) обеспечить территориальную, участковые избирательные комиссии, администрации муниципальных образований Камешковского района, участвующие в подготовке и проведении выборов, устойчивой и первоочередной телефонной связью.

5. Рекомендовать обособленному подразделению ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» «Камешковские городские электросети» (Михайлов А.А.), Камешковскому отделению ОАО «Владимирские коммунальные системы» (Панов В.К.), межрегиональной сетевой компании «Центра и Приволжья» ОАО филиал «Владимирэнерго» производственное отделение Владимирские электрические сети Камешковский район электрических сетей (Власов В.Н.), Камешковскому участку ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» (Соколов А.А.) обеспечить бесперебойное электропитание помещений для голосования и работы избирательных комиссий.

6. Рекомендовать отделу внутренних дел Камешковского района (Самсонов А.И.), прокуратуре Камешковского района (А.А. Антонов)  принимать в установленном порядке меры по пресечению нарушений законодательства и в первую очередь противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать соответствующие избирательные комиссии о выявленных фактах противоправной агитационной деятельности и принятых мерах в соответствии с действующим законодательством.

7. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Камешковского района, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам, создать необходимые условия для работы членов избирательных комиссий, предоставлять на период подготовки и проведения выборов соответствующим избирательным комиссиям помещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование в соответствии с действующим законодательством.

8. Создать рабочую группу администрации района (приложение № 2), возложив на нее вопросы координации деятельности по оказанию помощи в организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва, оказания содействия в работе территориальной, участковым избирательным комиссиям.

Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории района, образовать аналогичные рабочие группы.

9. Камешковской районной газете «Знамя» (Шарманова Л.Н.) обеспечить всестороннее и объективное освещение хода предвыборной кампании, публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации района Т.А.Волкову.

Глава района								                         В.В. Сомов

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от 27.12.2010  № 1209

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организационно-техническому обеспечению выборов

депутатов Совета народных депутатов Камешковского района

пятого созыва

13 марта 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Лица, ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инструктивных совещаний по подготовке и проведению выборов | декабрь 2010 – март 2011 | Волкова Т.А., начальник управления делами администрации района |
| 2 | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии района в проведении совещаний с председателями участковых избирательных комиссий | декабрь 2010 – март 2011 | Волкова Т.А., начальник управления делами администрации района |
| 3 | Обеспечение соответствующих избирательных комиссий помещениями, сейфами, необходимой оргтехникой, транспортом (по заявкам)* | Со дня формирова-ния соответствующих избиратель-ных комиссий | Волкова Т.А., начальник управления делами администрации района, главы муниципальных образований, расположенных на территории района (по согласованию) |
| 4 | Публикация материалов о подготовке и проведении выборов в районной газете «Знамя» | декабрь 2010 – март 2011 | Волкова Т.А., начальник управления делами администрации района, Шарманова Л.Н., главный редактор районной газеты «Знамя» |
| 5 | Размещение информации о подготовке и проведении выборов на официальном сайте администрации района | декабрь 2010 – март 2011 | Волкова Т.А., начальник управления делами администрации района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в оформлении помещений для голосования | январь-март 2011 | Зайцева О.В., начальник управления образования администрации района, Атаманова Е.М., заведующая отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района |
| 7 | Оказание избирательным комиссиям, администрациям муниципальных образований юридической помощи в проведении избирательной кампании | январь –март 2011 | Воробьева Е.В., заведующая юридическим отделом администрации района. |
| 8 | Обеспечение бесперебойного электропитания комплексов государственной автоматизированной системы «Выборы» Территориальной избирательной комиссии | декабрь 2010 – март 2011 | Волкова Т.А., начальник управления делами администрации района |
| 9 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период избирательной кампании, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования | декабрь 2010 – март 2011 | ОВД по Камешковскому району*, ГУ «8 отряд ГПС по Владимирской области»* |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения, охраны и сопровождения транспортных средств, доставляющих документацию по итогам голосования в территориальную избирательную комиссию, областную избирательную комиссию | 12-14 марта 2011 | ОВД по Камешковскому району* |

* Организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию.

Приложение № 2

к постановлению администрации района

от 27.12.2010  № 1209

С О С Т А В

рабочей группы для оказания помощи в организационно-техническом обеспечении выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района

пятого созыва

13 марта 2011 года

Сомов Владимир Васильевич – глава района, руководитель рабочей группы.

Волкова Татьяна Александровна – начальник управления делами администрации района, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены группы:

| Галыбин Владимир Михайлович - | заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы администрации района |
| --- | --- |
| Карташова Инна Федоровна - | первый заместитель главы района, начальник финансового управления администрации района |
| Комкова Татьяна Михайловна - | заместитель главы района, заведующая отделом по социальной политике |
| Михайленко Сергей Николаевич - | заместитель главы района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры |
| Ножкин Максим Владимирович - | специалист по кадрововой работе управления делами |
| Шарманова Людмила Николаевна - | главный редактор районной газеты «Знамя» |